## Slide 1
Fluxo Alarmes Bayer
Condutor Bayer
ALD
Concessionária Nissan
SAC Nissan
Armazém peças
Faz solicitação agendamento da revisão via 0800 ou aplicativo ALD – 15 dias antecedência
Efetua agendamento com a concessionária Nissan.
Condutor informa Nissan sobre a data de agendamento via HOTLINE. – 15 dias antecedência
Abre chamado e requisita ao Armazém envio Alarme ao concessionário
Envio da peça ao concessionário e informa SAC previsão entrega da peça
Faz acompanhamento instalação com a concessionária
Report mensal instalações alarmes para Bayer
Instalação acessório junto com a revisão/reparo.
Solicitação interna de atendimento especial

## Slide 2
Plano de Ação
Item | Responsável | Data
Comunicação com a rede de concessionárias – comunicado geral com Boletim + Processo Cortesia + flag sistema | Adriano | 22/jun
Confirmação Part-number BRPRT11203, Tempo Reparo =1h (R$195,78) +preço peça (R$351,98) | Adriano | DONE
Desdobramento time Campo | Cassia | 21/jun
Desdobramento SAC + Hotline + Acompanhamento Estrutura | Cassia / Cunha | 18/jun
Desdobramento Armazém + confirmação disponibilidade peça + modal transporte (PVI) + Etiqueta Pedido será feito pelo armazém. Resposta ordem pedido em 24h. | Cláudio / Carelli | DONE
Lote inicial peças – Confirmar lote e enviar lote ao Armazém | Cassia/ Adriano | 18/jun
Comunicado com a Bayer + Definição política clara de VR e Reboque – casos alarme | Cassia / Lilian / Cunha | 22/jun
Envio Alarme 1 veículos imobilizado. Aviso dealer pelo Techline | Cláudio / Carelli Adriano | 18/jun

## Slide 3
Comunicado Bayer
Objeto da ação:
Instalação do alarme sonoro nos veículos Nissan Frontier S locados pela Bayer /ALD (486 veículos), no momento mais oportuno para condutor da Bayer.
Procedimento:
- Agendamento deverá ser feito normalmente pelo condutor a ALD via 0800 ou APP.
- Após agendamento confirmado, e se houver interesse em instalar o alarme sonoro, condutor deverá informar o SAC Nissan através do Hotline 4003-2272, das 10h às 16h de segunda a sexta. Importante informar número do chassis e/ou placa e concessionária envolvida no agendamento. Esse contato deve ser feito com pelo menos 15 dias de antecedência, para priorizar envio das peças e acompanhamento do reparo
Instalação:
- Tempo médio estimado de 1hora.
- Sem ônus para Bayer/ALD
- Como se trata de um acessório e de baixo tempo de imobilização, pedidos de veículos reserva ou reboque não se aplicam.
Início da ação:
- 01/julho/2021

## Slide 4
Lote inicial